## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Segundo Sprint
Total Horas: |  | 207
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E001-H1 | H1-T1 | Agregar un nuevo producto | 5
E001-H1 | H1-T2 | Validación de datos del producto | 5
E001-H1 | H1-T3 | Confirmación producto agregado | 5
E001-H1 | H1-T4 | Visualización del producto agregado | 5
E001-H2 | H2-T5 | Agregar una nueva categoria | 5
E001-H2 | H2-T6 | Validación de datos de categoria | 5
E001-H2 | H2-T7 | Confirmación categoria agregada | 5
E001-H2 | H2-T8 | Visualización de la categoria agregada | 5
E001-H3 | H3-T9 | Actualización de campos de productos | 5
E001-H3 | H3-T10 | Validación de datos en la actualización | 5
E001-H3 | H3-T11 | Confirmación de actualización | 5
E001-H3 | H3-T12 | Visualización de actualización en producto | 5
E001-H4 | H4-T13 | Actualización de categoria | 5
E001-H4 | H4-T14 | Validación de datos en la actualización | 5
E001-H4 | H4-T15 | Confirmación de actualización | 5
E001-H4 | H4-T16 | Visualización de actualización en categoria | 5
E001-H5 | H5-T17 | Eliminación de un producto del inventario | 4
E001-H5 | H5-T18 | Confirmación antes de eliminar el producto | 5
E001-H5 | H5-T19 | Visualización del producto eliminado en el inventario | 4
E001-H6 | H6-T20 | Eliminación de categoria | 4
E001-H6 | H6-T21 | Confirmación antes de eliminar la categoria | 5
E001-H6 | H6-T22 | Visualización de la categoria agregada | 4
E002-H8 | H8-T23 | Configuración de descuentos | 4
E002-H8 | H8-T24 | Agregar descuento | 5
E002-H8 | H8-T25 | Visualización del descuento aplicado | 4
E003-H9 | H9-T26 | Nueva orden de compra en tiempo real | 5
E003-H9 | H9-T27 | Visualización del detalle de la orden de compra | 3
E003-H10 | H10-T28 | Cambio de estado de la orden | 4
E003-H10 | H10-T29 | Confirmación del cambio de estado | 5
E003-H10 | H10-T30 | Visualización del estado actualizado en la lista de órdenes | 4
E004-H11 | H11-T31 | Acceso al historial de boletas | 4
E004-H11 | H11-T32 | Visualización de una boleta generada | 5
E004-H11 | H11-T33 | Visualización del detalle de una boleta específica | 4
E005-H12 | H12-T34 | Agregar un nuevo proveedor | 5
E005-H12 | H12-T35 | Validación de datos del proveedor | 5
E005-H12 | H12-T36 | Confirmación proveedor agregado | 5
E005-H12 | H12-T37 | Visualización del proveedor agregado | 5
E007-H14 | H14-T38 | Visualización de autenticación | 4
E007-H14 | H14-T39 | Validación credenciales | 5
E007-H14 | H14-T40 | Inicio de sesión | 4
E014-H31 | H31-T41 | Generación automática de boleta | 5
E014-H31 | H31-T42 | Visualización de la boleta generada | 4
E014-H31 | H31-T43 | Descarga de boleta | 4
E015-H32 | H32-T44 | Visualización de formulario de envío | 5
E015-H32 | H32-T45 | Llenado de datos para envío | 3