## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H1-T1 | 5 | DIA 1: 4 | 4
H1-T2 | 5 | DIA 1: 4 | 4
H1-T3 | 5 | DIA 2: 4 | 4
H1-T4 | 5 | DIA 2: 4 | 4
H2-T5 | 5 | DIA 3: 4 | 4
H2-T6 | 5 | DIA 3: 4 | 4
H2-T7 | 5 | DIA 4: 4 | 4
H2-T8 | 5 | DIA 4: 4 | 4
H3-T9 | 5 | DIA 5: 4 | 4
H3-T10 | 5 | DIA 5: 4 | 4
H3-T11 | 5 | DIA 6: 4 | 4
H3-T12 | 5 | DIA 6: 4 | 4
H4-T13 | 5 | DIA 7: 4 | 4
H4-T14 | 5 | DIA 7: 4 | 4
H4-T15 | 5 | DIA 7: 2; DIA 8: 2 | 4
H4-T16 | 5 | DIA 8: 4 | 4
H5-T17 | 4 | DIA 8: 3 | 3
H5-T18 | 5 | DIA 9: 4 | 4
H5-T19 | 4 | DIA 9: 3 | 3
H6-T20 | 4 | DIA 9: 1; DIA 10: 2 | 3
H6-T21 | 5 | DIA 10: 4 | 4
H6-T22 | 4 | DIA 10: 2; DIA 11: 1 | 3
H8-T23 | 4 | DIA 11: 3 | 3
H8-T24 | 5 | DIA 11: 4 | 4
H8-T25 | 4 | DIA 12: 3 | 3
H9-T26 | 5 | DIA 12: 4 | 4
H9-T27 | 3 | [20 empty] | 2 | bar: DIA 12 to DIA 13
H10-T28 | 4 | DIA 13: 3 | 3
H10-T29 | 5 | DIA 13: 4 | 4
H10-T30 | 4 | DIA 14: 3 | 3
H11-T31 | 4 | DIA 14: 3 | 3
H11-T32 | 5 | DIA 14: 2; DIA 15: 2 | 4
H11-T33 | 4 | DIA 15: 3 | 3
H12-T34 | 5 | DIA 15: 3; DIA 16: 1 | 4
H12-T35 | 5 | DIA 16: 4 | 4
H12-T36 | 5 | DIA 16: 3; DIA 17: 1 | 4
H12-T37 | 5 | DIA 17: 4 | 4
H14-T38 | 4 | DIA 17: 3 | 3
H14-T39 | 5 | DIA 18: 4 | 4
H14-T40 | 4 | DIA 18: 3 | 3
H31-T41 | 5 | DIA 18: 1; DIA 19: 3 | 4
H31-T42 | 4 | DIA 19: 3 | 3
H31-T43 | 4 | DIA 19: 2; DIA 20: 2 | 4
H32-T44 | 5 | DIA 20: 4 | 4
H32-T45 | 3 | DIA 20: 2 | 2
| 207 | 207 | 199 | 191 | 183 | 175 | 167 | 159 | 149 | 140 | 132 | 124 | 116 | 108 | 100 | 92 | 84 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
Horas Reales de producto por realizar | 207 | 199 | 191 | 183 | 175 | 167 | 159 | 149 | 140 | 132 | 124 | 116 | 108 | 100 | 92 | 84 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
| 163 | 163 | 154.85 | 146.7 | 138.55 | 130.4 | 122.25 | 114.1 | 105.95 | 97.8 | 89.65 | 81.5 | 73.35 | 65.2 | 57.05 | 48.9 | 40.75 | 32.6 | 24.45 | 16.3 | 8.15 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 163 | 154.85 | 146.7 | 138.55 | 130.4 | 122.25 | 114.1 | 105.95 | 97.8 | 89.65 | 81.5 | 73.35 | 65.2 | 57.05 | 48.9 | 40.75 | 32.6 | 24.45 | 16.3 | 8.15 | 0