## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 141
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E007-H14 | H14-T1 | Visualización de la lista de productos | 4
E007-H14 | H14-T2 | Filtro de productos | 5
E007-H14 | H14-T3 | Búsqueda de productos por nombre | 4
E007-H15 | H15-T4 | Productos organizados por categorías | 5
E007-H15 | H15-T5 | Cambiar entre categorías | 4
E007-H15 | H15-T6 | Categoría sin productos disponibles | 4
E007-H16 | H16-T7 | Producto con detalles | 5
E007-H16 | H16-T8 | Producto sin descuento | 4
E007-H16 | H16-T9 | Producto sin stock | 4
E008-H17 | H17-T10 | Agregar un producto al carrito | 5
E008-H17 | H17-T11 | Visualización de productos en el carrito después de agregar | 3
E008-H18 | H18-T12 | Eliminación de un producto del carrito | 5
E008-H18 | H18-T13 | Visualización de cantidades antes de modificar | 4
E008-H18 | H18-T14 | Verificación del carrito después de la eliminación | 4
E008-H19 | H19-T15 | Visualización del resumen del pedido | 4
E008-H19 | H19-T16 | Aplicación correcta de descuentos | 5
E008-H19 | H19-T17 | Visualización del total a pagar | 4
E009-H20 | H20-T18 | Producto con descuento visible | 4
E009-H20 | H20-T19 | Descuento en productos cercanos a su vencimiento | 5
E009-H20 | H20-T20 | Producto con descuento agotado | 4
E009-H21 | H21-T21 | Visualización de productos en descuento en la página principal | 3
E009-H21 | H21-T22 | Etiquetas de descuento llamativas | 5
E010-H22 | H22-T23 | Acceso al historial de compras | 5
E010-H22 | H22-T24 | Visualización de detalles de una compra específica | 3
E010-H23 | H23-T25 | Filtrado por rango de fechas | 3
E010-H23 | H23-T26 | Filtrado por mes y año específico | 3
E010-H23 | H23-T27 | Opción de restablecer filtros | 4
E010-H23 | H23-T28 | Mensaje de "Sin resultados" si no hay compras en el rango seleccionado | 3
E011-H24 | H24-T29 | Visualización de los métodos de pago disponibles | 4
E011-H24 | H24-T30 | Selección de un método de pago | 5
E011-H24 | H24-T31 | Confirmación del método de pago seleccionado | 4
E011-H25 | H25-T32 | Confirmación de pago y envío por correo electrónico o mensaje en la aplicación | 5
E011-H25 | H25-T33 | Visualización en la página web tras el pago | 4
E011-H25 | H25-T34 | Visualización de problemas en el procesamiento del pago | 4