## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 20 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
Tareas | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
H14-T1 | 4 | DIA 1: 2; DIA 2: 1 | 3
H14-T2 | 5 | DIA 3: 4 | 4
H14-T3 | 4 | DIA 3: 3 | 3
H15-T4 | 5 | DIA 4: 4 | 4
H15-T5 | 4 | DIA 4: 3 | 3
H15-T6 | 4 | DIA 5: 3 | 3
H16-T7 | 5 | DIA 5: 4 | 4
H16-T8 | 4 | DIA 6: 3 | 3
H16-T9 | 4 | DIA 6: 3 | 3
H17-T10 | 5 | DIA 7: 4 | 4
H17-T11 | 3 | DIA 7: 2 | 2
H18-T12 | 5 | DIA 8: 4 | 4
H18-T13 | 4 | DIA 8: 3 | 3
H18-T14 | 4 | DIA 9: 3 | 3
H19-T15 | 4 | DIA 9: 3 | 3
H19-T16 | 5 | DIA 10: 5 | 5
H19-T17 | 4 | DIA 11: 3 | 3
H20-T18 | 4 | DIA 11: 3 | 3
H20-T19 | 5 | DIA 12: 5 | 5
H20-T20 | 4 | DIA 13: 3 | 3
H21-T21 | 3 | DIA 13: 2 | 2
H21-T22 | 5 | DIA 14: 4 | 4
H22-T23 | 5 | DIA 14: 4 | 4
H22-T24 | 3 | DIA 15: 2 | 2
H23-T25 | 3 | DIA 15: 2 | 2
H23-T26 | 3 | DIA 16: 2 | 2
H23-T27 | 4 | DIA 16: 3 | 3
H23-T28 | 3 | DIA 17: 2 | 2
H24-T29 | 4 | DIA 17: 3 | 3
H24-T30 | 5 | DIA 18: 4 | 4
H24-T31 | 4 | DIA 18: 3 | 3
H25-T32 | 5 | DIA 19: 5 | 5
H25-T33 | 4 | DIA 20: 4 | 4
H25-T34 | 4 | DIA 20: 3 | 3
| 141 | 141 | 139 | 138 | 131 | 124 | 117 | 111 | 105 | 98 | 92 | 87 | 81 | 76 | 71 | 63 | 59 | 54 | 49 | 42 | 37 | 30
Horas Reales de producto por realizar | 141 | 139 | 138 | 131 | 124 | 117 | 111 | 105 | 98 | 92 | 87 | 81 | 76 | 71 | 63 | 59 | 54 | 49 | 42 | 37 | 30
| 141 | 141 | 133.95 | 126.9 | 119.85 | 112.8 | 105.75 | 98.7 | 91.65 | 84.6 | 77.55 | 70.5 | 63.45 | 56.4 | 49.35 | 42.3 | 35.25 | 28.2 | 21.15 | 14.1 | 7.05 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 141 | 133.95 | 126.9 | 119.85 | 112.8 | 105.75 | 98.7 | 91.65 | 84.6 | 77.55 | 70.5 | 63.45 | 56.4 | 49.35 | 42.3 | 35.25 | 28.2 | 21.15 | 14.1 | 7.05 | 0