## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 17
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E002-H7 | H7-T1 | Recepción de alertas automáticas de vencimiento | 4
E002-H7 | H7-T2 | Configuración de umbral de días para las alertas | 4
E006-H13 | H13-T3 | Acceso a tutoriales | 4
E006-H13 | H13-T4 | Acceso a guías interactivas | 4
E006-H13 | H13-T5 | Selección de tema específico | 5
E013-H30 | H30-T6 | Visualización de botón "Recuperar mi contraseña" | 4
E013-H30 | H30-T7 | Validación datos | 5
E013-H30 | H30-T8 | Cambio de contraseña | 4