## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
H7-T1 | 4 | 0: 3 | 3
H7-T2 | 4 | 0: 3 | 3
H13-T3 | 4 | 1: 3 | 3
H13-T4 | 4 | 2: 3 | 3
H13-T5 | 5 | 3: 4 | 4
H30-T6 | 4 | 3: 3 | 3
H30-T7 | 5 | Modifique la zona con color verde 4: 4 | 4
H30-T8 | 4 | Modifique la zona con color verde 4: 3 | 3
| 34 | 34 | 28 | 25 | 22 | 22 | 22
Horas Reales de producto por realizar | 34 | 28 | 25 | 22 | 22 | 22
| 16 | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 16 | 12.8 | 9.6 | 6.4 | 3.2 | 0